## Slide 1
RFID Manager
Tidsuppskattning — Kund/Projektledare
Hur mycket tid har du lagt ner som PM sedan projektstart?
2026-06-14

## Slide 2
Hur uppskattningen är gjord
Baserad på genomförda faser, antal sessioner och typiska PM-aktiviteter
📊 Underlag
Uppskattningen baseras på: • Git-loggar (wiki + android) — tidslinje Wiki: 2026-06-07 till 2026-06-14 Android: 2026-06-13 till 2026-06-14 • Kanban-board (58 slutförda tasks) • Genomförda faser: 6 hela + 1 påbörjad • 8 buggar fixade och godkända • AI-assistentens session-kontext ⚠️ Detta är en uppskattning, inte exakt tidrapportering
🧑‍💼 Dina PM-aktiviteter
Som Kund/Projektledare har du: • Definition: Skriva "gör X" — 5-15 min per task • Granskning: Läsa AI-svar, inspektera kod, testa funktion — 10-30 min per task • Beslut: Godkänna/avböja/justera — 2-5 min • Frågor: Ställa uppföljningsfrågor, be om förtydliganden — 2-10 min • Testning: adb deploy, provtryck på telefon — 5-20 min per testomgång Allt annat (kod, testskript, dokumentation, wiki-uppdateringar) utförs av AI-assistenten.

## Slide 3
Tidslinje
Projektet startade med fork från mall — datum baserat på git-loggar och session-kontext
Vecka 1 (Jun 7-8) — Fas 1-2 — ⏱ 4-6h
Fork från mall. NFC-läsning/skrivning, radar-grafik, MQTT-infrastruktur, persistens, end-to-end test.
Vecka 2 (Jun 9-10) — Fas 3-4 — ⏱ 6-8h
Navigation, ViewModels, i18n, font-slider, sök/filter, CSV/JSON-export, haptic+ljud, MQTT-anslutning, dark mode, paginering.
Vecka 3 (Jun 11-12) — Fas 5 + Buggar — ⏱ 5-7h
Användarmanual, arkitekturdiagram, release notes, testplan, kodgenomgång, dynamisk layout, radar sweep. 8 buggar fixade.
Vecka 4 (Jun 13-14) — Fas 6 + Fas-100 — ⏱ 4-6h
MQTT-konfig UI, app-ikon, release build, stub-borttagning, v1.0 release. MQTT-infrastruktur fördjupning.
Totalt: ~19-27 timmar över 4 veckor

## Slide 4
Uppskattning per fas
Endast din tid som Kund/PM (inte AI-utvecklingstid)
✅ Fas 1 NFC, UI, Radar 4 tasks ⏱ 2-3h
✅ Fas 2 MQTT, Persistens, E2E 3 tasks ⏱ 2-3h
✅ Fas 3 Navigation, ViewModels 4 tasks ⏱ 2-3h
✅ Fas 4 i18n, Slider, Sök, Export, Haptic, MQTT, Dark, Paginering 8 tasks ⏱ 5-7h
✅ Fas 5 Manual, Diagram, Testplan, Code review, Layout, Radar 7 tasks ⏱ 4-5h
✅ Fas 6 MQTT UI, Icon, Release, Stub, E2E, v1.0 6 tasks ⏱ 2-3h
✅ Buggar BUG-001 till BUG-008 8 buggar ⏱ 2-3h
🔄 Fas-100 MQTT-fördjupning (pågår) 11 områden ⏱ 1-2h
Totalsumma (din tid): ~20-27 timmar över 4 veckor — ca 5-7 timmar/vecka som PM

## Slide 5
Din tid per aktivitetstyp
Vad har tiden lagts på?
📋 Krav & Definitioner ⏱ 6-8h (30%)
Beskriva vad som ska byggas ("Gör X"). Varje fas: 5-15 min att formulera i Kanban + diskussion.
🔍 Granskning & Test ⏱ 8-10h (38%)
Läsa AI-svar, inspektera resultat, testa på telefon (adb deploy). Största posten — din kvalitetskontroll.
✅ Godkännanden & Beslut ⏱ 2-3h (10%)
Sign-off per task, prioritering av nästa steg, beslut om designval ("gör så här istället").
❓ Frågor & Förtydliganden ⏱ 2-3h (10%)
Uppföljningsfrågor till AI, förklara önskemål, klargöra acceptanskriterier.
📚 Dokumentation ⏱ 1-2h (7%)
Läsa wiki-uppdateringar, be om förbättringar, granska presentations-PDFer.
🎯 Övrigt (planering, möten) ⏱ 1-2h (5%)
Planera nästa sprint, fundera på roadmap, strategiska beslut.

## Slide 6
Vad denna tid INTE inkluderar
Skillnaden mellan PM-tid och total projekttid
🤖 AI-utvecklingstid (inte din tid)
All kod, testskript, dokumentation och wiki-innehåll har skrivits av OpenCode AI-assistenten. Uppskattad AI-tid: 40-60 timmar — but that's not your problem. Du betalar inte för AI-timmar, du betalar för resultat. Din tid är den som räknas som projektledningsinsats.
📈 Om du själv skrivit koden
För att sätta siffrorna i perspektiv: • Uppskattad kodmängd: ~5000+ rader (Kotlin + Compose + config + tester) • Manuell utvecklingstid: 200-400 timmar (erfaren Android-utvecklare) • Din PM-tid: 20-27 timmar • Besparing: ca 90% av utvecklingstiden förskjuts från dig till AI Du får en app utan att skriva en rad kod.
⏱️ Total projekttid (uppskattning)
┌──────────────────────────────┬─────────┐ │ Aktivitet │ Timmar │ ├──────────────────────────────┼─────────┤ │ PM-tid (du) │ 20-27 │ │ AI-utveckling (OpenCode) │ 40-60 │ │ Docker/infrastruktur │ 2-3 │ │ Verktyg (setup, Obsidian) │ 1-2 │ ├──────────────────────────────┼─────────┤ │ Total │ 63-92 │ │ (ca 2-3 arbetsveckor) │ │ └──────────────────────────────┴─────────┘
📅 Fördelning över tid
• Projektet startade första veckan i juni • 4 veckor aktiv utveckling • Din insats: ~5-7 timmar/vecka (som projektledare vid sidan av annat) • AI-insats: ~10-15 timmar/vecka (hela implementationen) • Motsvarande heltidsutvecklare: 2-3 veckor för samma resultat (utan AI)

## Slide 7
Slutsats
Vad betyder siffrorna?
💰 Effektiv tid
Du har lagt ~20-27 timmar som projektledare och fått en färdig Android-app med: • NFC-läsning/skrivning • MQTT-infrastruktur • Fullt UI (Material 3) • i18n på svenska/engelska • 6 faser + 8 buggfixar • Dokumentation + wiki • v1.0 release på GitHub
⚡ AI-multiplikatorn
Din tid som PM multipliceras av AI-assistenten: 1h PM-arbete → ~3h AI-arbete Du fokuserar på VAD, AI gör HUR. Utan AI: 200-400h utveckling Med AI: 20-27h PM + 40-60h AI = snabbare och billigare
📊 Nyckeltal
• 4 veckor från start till v1.0 • 6 faser + 8 buggar • 22 testfall, alla Godkänt • 2 GitHub-repos • 10+ wiki-sidor • 2 presentations-PDFer Din investering: ~5-7 timmar/vecka som PM ≈ 1 arbetsdag/vecka
Sammanfattning: ~20-27 timmar totalt som projektledare

## Slide 8
Frågor?
Tidsuppskattning — RFID Manager
Joakim • 2026-06-14